## TCMAP
主項目 | 子項目1 | 子項目2 | 子項目3 | TC量 | 預計人/天 | 部分無法進行項目 | 無法進行項目 | PASS | FAIL | N/A | TC總量 | 尚未進行 | 剩餘時間 | 備註 | 測試人員 | 瀏覽器 | 設備 | 完整預計人/天 | 已完成項目者 | 小豪 | Bruce | Frose熟悉程度
Game Lobby | ! | ! | ! | 337 | 0.37 | V |  | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | 0.37 | [5 empty] | Done |  |  | O
Login | ! | ! | ! | 44 | 0.04 | V |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0.04 | [5 empty] | Done | 0.1 | 0.11 | O
Register | ! | ! | ! | 121 | 0.09 | V |  | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0.09 | [5 empty] | Done | 0.07 | 0.06 | O
Player Info | ! | ! | ! | 474 | 0.52667 | V |  | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | 0.52667 | [5 empty] | Done | 0.11 | 0.12 | O
Buff | ! | ! | ! | 225 | 0.06 | V |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0.06 | [5 empty] | Done | 0.06 | 0.06 | -
VIP | ! | ! | ! | 59 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0.05 | [5 empty] | Done |  |  | O
| Exclusive Package | VIP每日限購禮包 | ! | 567 | [6 empty] | 567
|  | VIP升級禮物 | ! | 112 | 0.1037 | V |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0.1037 | [6 empty] | 0.03 | 0.04 | O
Summary | ! | ! | ! | 192 | 0.17778 | V |  | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0.17778 | [5 empty] | Done | 0.83 | 0.13 | -
| Resource Summary | ! | ! | 317 | 0.19 | V |  | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 | 0.19 | [5 empty] | Done | 0.13 | 0.2 | -
研究中心 | ! | ! | ! | 490 | 0.54444 | V |  | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0.54444 | [5 empty] | V | 0.23 | 0.2 | O
| 科技洗點 | ! | ! | 1019 | 1.1322 | [14 empty] | 0.09 | 0.1 | O
Chatroom | ! | ! | ! | 278 | 0.18 | V |  | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 0.18 | [5 empty] | V |  |  | -
Book Mark | ! | ! | ! | 67 | 0.074444 | V |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0.074444 | [5 empty] | Done | 0.03 | 0.02 | O
| Add Pin | ! | ! | 82 | 0.091111 | V |  | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0.091111 | 字形統一 |  |  |  |  | Done | 0.21 | 0.23 | O
Map | Mini Map | Babel Tower | ! | 184 | 0.20444 | V |  | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0.20444 | [5 empty] | V | 0.05 | 0.05 | O
|  | World Map | ! | 107 | 0.11889 | V |  | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0.11889 | [5 empty] | V | 0.03 | 0.03 | O
| Fog | ! | ! | 51 | 0.06 | V |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0.06 | [5 empty] | V | 0.13 | 0.13 | -
| Hazard zone | ! | ! | 122 | 0.17 | V |  | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0.17 | 包含Acid、Radiated、Heat、Cold | [5 empty] | 0.69 | 0.26 | X
Goodies | ! | ! | ! | 419 | 0.46556 | V |  | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0.46556 | [5 empty] | V | 3.86 | 3.45 | -
Event Center | ! | ! | ! | [10 empty] | 確認ui顯示即可，內容在量化 | [5 empty] | 0.45 | 0.5 | O
Quick Search | ! | ! | ! | 117 | 0.13 | V |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0.13 | [5 empty] | Done | 0.32 | 0.49 | -
Squad Management | ! | ! | ! | 690 | 0.8 | V |  | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 | 0.8 | [5 empty] | V | 0.33 | 0.31 | O
Hero | ! | ! | ! | 285 | 0.29 | V |  | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0.29 | [5 empty] | V | 0.22 | 0.26 | O
| Skill | Gov Skill | ! | 100 | 0.11111 | V | [12 empty] | V | 0.6 | 0.65 | O
|  | Battle Skill | ! | 827 | 1.4 | V | [12 empty] | V | 0.46 | 0.47 | O
Comms Link | ! | ! | ! | 603 | 0.55833 | V |  | 0 | 0 | 0 | 603 | 603 | 0.55833 | [5 empty] | V | 0.13 | 0.14 | O
| Battle Reports | ! | ! | 334 | 0.26 | V |  | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0.26 | [8 empty] | O
|  | Battle Replay | ! | [16 empty] | 0.03 | 0.02 | O
Backpack | ! | ! | ! | 79 | 0.058519 | V |  | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0.058519 | [5 empty] | V | 0.07 | 0.07 | O
Gacha | ! | ! | ! | 119 | 0.12 | V |  | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0.12 | [6 empty] | 0.08 | 0.09 | O
Battle | Battle | ! | ! | 144 | 0.15 | V |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0.15 | 兩個帳號攻擊同一個地區 | [5 empty] | 0.19 | 0.21 | O
|  | camp | ! | 280 | 0.31111 | V |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0.31111 | [6 empty] | 0.12 | 0.13 | O
| City Attack | ! | ! | 172 | 0.26 | V |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0.26 | [6 empty] | 0.46 | 0.46 | O
|  | Robbing | ! | 102 | 0.46 | V |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0.46 | [6 empty] | 0.46 | 0.5 | X
|  | Annex | ! | 64 | 0.071111 | V |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0.071111 | [6 empty] | 0.32 | 0.06 | -
| Scout | ! | ! | 67 | 0.074444 | V |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0.074444 | [6 empty] | 0.08 | 0.12 | -
Setting | ! | ! | ! | 148 | 0.16444 | V |  | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0.16444 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | O
| Black list | ! | ! | 150 | 0.16667 | V |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0.16667 | [6 empty] | 0.44 | 0.4 | O
| Notification | ! | ! | 0 | 0 | [14 empty] | 0.03 | 0.03 | O
| AIHELP | ! | ! | 0 | 0 | [14 empty] | 0.12 | 0.15 | O
Rankings | ! | ! | ! | 0 | 0 | [14 empty] | 1.01 | 1.07 | X
Unit | ! | ! | ! | 883 | 0.7 | V |  | 0 | 0 | 0 | 883 | 883 | 0.7 | [6 empty] | 1.05 | 0.5 | O
| Rank | ! | ! | 29 | 0.032222 | V |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0.032222 | [6 empty] | 0.04 | 0.04 | O
Alliance | No Alliance | ! | ! | 159 | 0.15 | V |  | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0.15 | [6 empty] | 0.57 | 0.6 | O
| Alliance | ! | ! | 976 | 1.1 | V |  | 0 | 0 | 0 | 976 | 976 | 1.1 | Alliance(包含Region Alliance、Alliance battle、Alliance shop、Contribution、Upgrade) | [7 empty] | -
| Babel Tower | ! | ! | 639 | 0.78 | V |  | 0 | 0 | 0 | 639 | 639 | 0.78 | (包含Warehouse、Facility、Garrison、Station、Hyper Transit) 2.僅按照GDD撰寫 | [5 empty] | 0.12 | 0.2 | -
| ITMO | ! | ! | 54 | 0.1 | V |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0.1 | [6 empty] | 0.16 | 0.2 | -
Building | 建築通用 | ! | ! | 687 | 0.76333 | V |  | 0 | 0 | 0 | 687 | 687 | 0.76333 | [6 empty] | 0.16 | 0.2 | O
| Headquarters | ! | ! | 527 | 0.6 | V |  | 0 | 0 | 0 | 527 | 527 | 0.6 | 主城 | [5 empty] | 0.16 | 0.2 | O
| Hospital | ! | ! | 245 | 0.27222 | V |  | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0.27222 | [6 empty] | 0.93 | 0.1 | O
| Barracks | ! | ! | 345 | 0.38333 | V |  | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0.38333 | 步兵營 | [5 empty] | 0.11 | 0.1 | O
| Mech Bay | ! | ! | 345 | 0.38333 | V |  | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0.38333 | 輕機械廠 | [7 empty] | O
| War Factory | ! | ! | 345 | 0.38333 | V |  | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0.38333 | 重型兵工廠 | [7 empty] | O
| Power Management | ! | ! | 112 | 0.1 | V |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0.1 | [5 empty] | V | 0.03 | 0.04 | O
| Frontier | ! | ! | 348 | 0.38667 | V |  | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | 0.38667 | [6 empty] | 0.18 | 0.2 | O
| Power Grid | ! | ! | 152 | 0.16 | V |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0.16 | 電塔 | [5 empty] | 0.04 | 0.06 | O
| Outpost(Fort) | ! | ! | 223 | 0.24778 | V |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 0.24778 | 前哨站 | [5 empty] | 0.03 | 0.06 | O
| Area | ! | ! | 80 | 0.074074 | V |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0.074074 | [6 empty] | 0.03 | 0.04 | O
Resource point | ! | ! | ! | 227 | 0.19 | V |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 0.19 | [5 empty] | Done | 0.42 | 0.04 | O
| Raid | ! | ! | 82 | 0.091111 | V |  | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0.091111 | [6 empty] | 0.53 | 0.61 | O
|  | Repeat Raid | ! | 96 | 0.10667 | V |  | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0.10667 | [6 empty] | 0.07 | 0.08 | O
| Capture | ! | ! | 79 | 0.31 | V |  | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0.31 | [5 empty] | Done |  |  | O
NPC | ! | ! | ! | 115 | 0.04 | V |  | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0.04 | [5 empty] | Done |  |  | -
Shop | Shop | ! | ! | 517 | 0.64 | V |  | 0 | 0 | 0 | 517 | 517 | 0.64 | [8 empty] | O
| Promotion廣告 | ! | ! | 65 | 0.06 | V |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0.06 | [8 empty] | O
量化 | Mission | Main mission | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1643個任務 待確認：任務獎勵需求 | [7 empty] | O
|  | Sub mission | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | *移除無效測項 「任務claim後會顯示Collected」 | [7 empty] | O
|  | daily mission | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | mission ／daily mission- 17個 ; | [7 empty] | O
|  | Story mission | ! | 2480 | 2.7556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2480 | 2480 | 2.7556 | 故事任務Chapter 1(1-6)共計30個 | [7 empty] | O
|  | Timily Mission | 個人排名 | 0 | 0 | [16 empty] | -
|  |  | 公會排名 | 0 | 0 | [16 empty] | -
|  |  | 金銀銅獎勵 | 0 | 0 | [16 empty] | -
| item | resource | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10311個道具 | [7 empty] | O
|  | material | craft source | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | -
|  |  | item crafted | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | -
|  | item not crafted | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | X
| 研究中心 | 科技洗點-城市 | ! | 0 | 0 | [16 empty] | -
|  | 科技洗點-士兵 | ! | 0 | 0 | [16 empty] | -
| Gacha | Unit | ! | 0 | 0 | [16 empty] | O
|  | Hero | ! | 0 | 0 | [16 empty] | O
| MOD | ! | ! | 0 | 0 | [16 empty] | O
| Drop | bandit | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | LV 7 以上盜賊找不到 | [7 empty] | X
|  | resource point | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 巴別塔中獲得額外資源依據時間不明 | [7 empty] | X
| Hero | Hero list | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24隻 | [7 empty] | O
|  | Hero gov | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | -
|  | Hero戰力量化 | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | X
|  | Hero skil report | ! | 0 | 0 | [16 empty] | -
|  | Hero skil replay | ! | 0 | 0 | [16 empty] | -
|  | Hero skil level | ! | 0 | 0 | [16 empty] | O
|  | Hero mail | ! | 0 | 0 | [16 empty] | X
| Unit | Unit list | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 41個傭兵，技能說明以及戰力值無提供 | [7 empty] | O
|  | Unit tech戰力量化 | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | -
|  | Unit戰力量化 | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | X
|  | Uni skil report | ! | 0 | 0 | [16 empty] | -
|  | Unit skil replay | ! | 0 | 0 | [16 empty] | -
| Babel Tower | Babel Tower科技 | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | X
|  | Babel Tower npc守軍 | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | -
|  | 巴別塔NPC list | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 16隻NPC | [7 empty] | -
|  | Babe Skil main | ! | 0 | 0 | [16 empty] | X
|  | Babe Skil sub | ! | 0 | 0 | [16 empty] | X
| Building | Building list | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 29個建築物 | [7 empty] | O
|  | Building upgrade | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 29個*40級 電塔、城牆、營地、哨站，無法進行升級測試 | [7 empty] | O
|  | Building戰力量化 | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | X
| VIP | Exclusive Package | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | -
| 商店、禮包量化 | ! | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | -
| 週卡、月卡、成長基金 | ! | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | X
| Event Center | Timely Event | ! | 170 | 0.18889 |  |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0.18889 | 1.包含Mega Timely Mission Event 2.包含前置使用時間 | [7 empty] | -
|  | Mega Timely Event |  |  | 0 | [16 empty] | X
|  | Babel Tower | ! | 310 | 0.34444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0.34444 | [8 empty] | -
|  | Sofi 8日任務 |  | 0 | 0 | [16 empty] | O
|  | Nose to Grindstone |  | 0 | 0 | [16 empty] | O
|  | Rising Despot |  | 0 | 0 | [16 empty] | O
|  | The Strongest |  | 0 | 0 | [16 empty] | O
|  | Hymns of Brotherhood |  | 0 | 0 | [16 empty] | O
| Player | Player level upgrade | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | -
|  | PlayerLevel戰力量化 | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | X
| Alliance | AllianceShopData | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | -
|  | Alliance EXP | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | -
| City Tech戰力量化 | ! | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | X
| Research Buff | ! | ! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | X
| Bettle Replay附效動畫 | ! | ! | 0 | 0 | [16 empty] | X
Bug驗證 | ! | ! | ! | 357 | 5.5533 |  |  | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 5.5533
總計 |  |  |  | 19858 | 35.0107 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!